# КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»

# СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И

РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОДОРОГ

##### СТО 03-2010

КРАСНОЯРСК, 2010 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАН коллективом сотрудников краевого государственного казённого учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» в составе:

З.П. Вешниковой, главного специалиста отдела производственно-технологического контроля;

И.А. Кошелевой, начальника отдела строительства автодорог;

Н.М. Лукъянова, заместителя руководителя по строительству автодорог.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ краевым государственным казённым учреждением «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»

##### Стандарт организации

| Правила разработки и оформления проектов производства работ на строительство и реконструкцию автодорог. | Введен впервые |
| --- | --- |

Утверждён и введён в действие приказом от 23.04.2010 г. № 108-п.

Дата введения 23.04.2010 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к составу, содержанию, порядку разработки, оформления, утверждения и согласования проектов производства работ на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, (далее - объекты), выполняемых по государственным контрактам с краевым государственным бюджетным учреждением «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Стандарт разработан с целью обеспечения требований нормативных документов.

Настоящий стандарт применяется:

- подрядными  организациями  - при выполнении работ по контрактам с КГКУ «КрУДор»;

- специалистами КГКУ «КрУДор» в процессе технического надзора заказчика.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  СП 48.13330.2011  Организация строительства;

-  СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги;

-  СП 46.13330.2012 Мосты и трубы;

-  СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;

- Эталон проекта производства работ на строительство автомобильной дороги/Минавтодор РСФСР, 1981;

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 проект производства работ (ППР): Основной технологический документ, определяющий организацию работ и сроки их выполнения, устанавливающий порядок и последовательность выполнения технологических операций, способы и методы их контроля, а также необходимые ресурсы на весь строительный период или календарный год.

3.2 технологическая карта: Документ, определяющий организацию и технологию производства отдельного вида строительно-монтажных работ, устанавливающий методы операционного контроля и оценку качества при его реализации.

3.3 производственный контроль: Контроль продукции и процесса во время и после завершения технологической операции.

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 ППР разрабатывается с целью выбора наиболее эффективной технологии строительно-монтажных работ,  способствующий качественному выполнению работ.

Проект производства работ является неотъемлемой частью технической документации подрядчика. Разрабатывается им самостоятельно или по его заданию специализированной организацией и согласовывается Заказчиком.

Состав проекта производства работ определяется сложностью объекта, объемом и сроками выполнения работ.

Во всех случаях выполнение работ без ППР не допускается.

4.2 Если в процессе выполнения контракта произошло  изменение условий работ, плановых заданий и т.п., подрядчик вносит в ППР необходимые коррективы, которые согласовываются с  заказчиком до начала работ.

4.3 При разработке ППР должны учитываться природно-климатические особенности района строительных работ, местные и особые условия.

Основанием для разработки ППР служат следующие документы:

- утвержденная проектная документация;

- проект организации строительства, разработанный в составе инженерного проекта;

- объем финансирования в соответствии с условиями контракта;

- источники поступления, номенклатура, условия и транспортные схемы поставки дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий;

- сведения о наличии рабочих кадров по основным профессиям;

- сведения о производственных мощностях подрядных организаций;

-сведения об оснащенности подрядных организаций средствами производственного контроля и квалификационном составе персонала.

4.4 Утвержденный и согласованный проект производства работ должен быть передан исполнителям на объект не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ.

5 СОСТАВ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1 Проект производства работ полного состава должен включать следующие документы:

- пояснительная записка;

- схематический план трассы автомобильной дороги, с указанием мест складирования материалов и расположения подъездных постоянных и временных дорог, а также мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, существующих инженерных сетей и коммуникаций;

- транспортная схема поставки материалов, конструкций и изделий;

- технологические карты (схемы) по видам работ с включением схем операционного контроля;

- технологическая схема потока;

- линейно-календарный график (прил. Е);

- график поступления на объект строительных материалов, конструкций и изделий с указанием их наименования, количества и сроков поставки по месяцам. (прил. В);

- график потребности в рабочих кадрах с указанием профессий рабочих, общего числа и графика среднесуточной численности по месяцам (прил. Д);

- график потребности в основных дорожных машинах и механизмах с указанием наименования машин, их количества,  (прил. Г);

- решения по производству геодезических работ со схемами размещения разбивочных знаков, а также перечень исполнительной геодезической документации;

- перечень конструктивных элементов, подлежащих промежуточной приемке (скрытые работы и ответственные конструкции)

- решения по технике безопасности, охране труда и окружающей среды;

5.2 В пояснительной записке дается общая характеристика объекта (протяжение строящегося, реконструируемого или ремонтируемого участка дороги, технические нормативы, конструкция дорожной одежды, основные объемы работ, наличие и виды переустраиваемых сетей и коммуникаций и т.п.), указываются места расположения, и характеристики производственных предприятии и баз, сосредоточенных резервов грунта. Она должна включать краткое обоснование решений по производству работ, в том числе в зимнее время, решения по устройству временных площадок для оперативного руководства строительством (рабочих мест ИТР, полевых лабораторий, временных зданий и сооружений, стоянки дорожной техники и автотранспорта) с обоснованием их привязки на местности.

Пояснительная записка должна содержать список субподрядных организаций, которые будут выполнять работы, с указанием видов, объемов работ, сроков их производства.

5.3 Схематический план трассы автомобильной дороги (строительный генеральный план) показывает общее направление дороги, размещение производственных баз, карьеров, резервов и т.д. На плане также показывают расположение постоянных и временных транспортных путей, объектов энерго- и теплоснабжения, сетей связи, складов и других сооружений и устройств, необходимых в период строительства.

5.4 Транспортная схема поставки материалов, конструкции и изделий. На схеме показывают пути обеспечения объекта основными дорожно-строительными материалами, изделиями, конструкциями с указанием способов и дальности транспортирования, состояния подъездных путей, наличия железнодорожных тупиков и разгрузочных площадок.

5.5 Технологические карты (схемы). Как правило, применяют типовые технологические карты, «привязанные» к местным условиям, или технологические схемы с описанием последовательности и методов работ, потребности в машинах и материалах. Индивидуальные технологические карты разрабатывают на сложные и выполняемые новыми методами работы.

5.6 Технологическая схема потока - документ, в котором приводят технологическую последовательность строительных работ, указывают составы отрядов, машины и механизмы на все виды периода (с разбивкой их по конструктивным элементам, распределением по километрам или пикетам; время выполнения работ; движение специализированных подразделений или отдельных бригад, работающих в составе комплексных или специализированных потоков; сосредоточенные работы.

5.7 Линейно-календарный график является основным документом в составе ППР. На нем должны быть отражены: объемы работ, подлежащие выполнению в течение планируемого периода (с разбивкой их по конструктивным элементам, распределением по километрам или  пикетам определением продолжительности работ и технологических схем потока).

На линейно-календарном графике, кроме общестроительных (основных) работ, должны быть показаны работы специализированных (монтажных) субподрядных организаций.

Допускается линейно-календарный график совмещать со схематическим планом трассы автомобильной дороги.

5.8 В соответствии с линейно-календарным графиком работ составляют графики: поступления на объект строительных материалов и конструкций; потребности в рабочих кадрах и основных строительных машинах. Степень детализации графиков по времени (месяцы) может быть различной и зависит от сложности объекта и принятой организации работ.

5.9 Лабораторное обеспечение. Для контроля и оценки контроля качества строительных работ в состав ППР включают перечень  средств измерений и испытательного лабораторного оборудования с указанием последней поверки и аттестации. Перечень лабораторных журналов и исполнительной лабораторной документации.

5.10 Геодезическое обеспечение. Для контроля и оценки качества работ подрядчиком разрабатывается проект производства геодезических работ,  который является обязательным приложением к основному ППР.

5.11 Решения по технике безопасности, охране труда и окружающей среды. В проект производства работ включают только те решения по охране труда и технике безопасности, которые требуют проектной разработки (крепление стенок котлованов, временное крепление конструкций и т.д.). В остальных случаях следует ссылаться на соответствующие нормативные документы. Отдельным разделом выделяются решения по охране окружающей среды и охране труда.

5.12 Запрещается приводить в составе ППР материалы, по которым имеется проектная документация (индивидуальные технологические карты, чертежи средств малой механизации и т.п.). Не должны включаться типовые графические и текстовые материалы, на них следует давать соответствующие ссылки.

5.13 При выполнении работ, связанных с выходом на проезжую часть эксплуатируемых автомобильных дорог, обязательным приложением к проекту производства работ являются схемы организации движения (согласованные органами ГИБДД в установленном порядке).

5.14 В проекте производства работ необходимо указать весь перечень исполнительной документации, которую необходимо вести на объекте, в соответствии с СТО 03-2009.

6 ОФОРМЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1 Проект производства работ выпускается в переплетенном виде (формат 210x297 мм или 297x420 мм) в 2-х экземплярах. После согласования и утверждения один из них передается заказчику, второй остается у подрядчика.

6.2 Общий (сводный) проект производства работ подрядчик (генеральный подрядчик) должен согласовать с заказчиком, после этого ППР утверждается техническим руководителем подрядной (генеральной подрядной) организации. Проект производства работ на отдельные виды работ утверждается техническим руководителем субподрядной организации, выполняющей эти работы, после согласования заказчиком и генеральным подрядчиком.

6.3 Заказчик выдаст разрешение на производство работ только при наличии согласованного и утвержденного проекта производства работ.

6.4 Процедура внутреннего рассмотрения (экспертизы) ППР устанавливается строительной организацией.

6.5 Заказчик обязан рассмотреть и согласовать (или дать мотивированный отказ в согласовании) ППР в срок не более 10 дней со дня поступления.

6.6 Титульный лист проекта производства работ должен соответствовать форме, приведенной в приложении А или Б, формы основных документов приведены в прил. В - Е. Если проект производства работ разработан проектной или какой-либо другой сторонней организацией, на титульном листе должна быть проставлена подпись руководителя этой организации (под грифом «Разработано»), заверенная печатью организации.

Приложение А

(обязательное)

Форма титульного листа сводного ППР

___________________________________________________________

( Наименование генподрядной организации)

«Утверждаю»

___________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование генподрядной организации)

___________________________________

(Подпись)  (Фамилия и инициалы)

______________

(Дата)

м.п.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на ________________________________ в 20     г.

(Наименование  вида работ)

__________________________________________

(Наименование объекта)

«Согласовано»

____________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование организации-заказчика)

________________  ___________________

(Подпись)         (Фамилия и инициалы)

_______________

(Дата)

м.п.

Приложение Б

(обязательное)

Форма титульного листа ППР на отдельные виды работ

___________________________________________________________

(Наименование подрядной организации)

«Утверждаю»

___________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование подрядной организации)

___________________________________

(Подпись)   (Фамилия и инициалы)

______________

(Дата)

м.п.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на ________________________________ в 20     г.

(Наименование  вида работ)

__________________________________________

(Наименование объекта)

«Согласовано»

____________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование организации- заказчика)

________________  ___________________

(Подпись)         (Фамилия и инициалы)

_______________

(Дата)

м.п.

«Согласовано»

____________________________________

(Должность технического руководителя

и наименование генподрядной организации)

________________  ___________________

(Подпись)         (Фамилия и инициалы)

_______________

(Дата)

м.п.

Приложение В

(обязательное)

График

поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов

| № пп | Наименование строительных конструкций, изделий, материалов | Единица измерения | Количество | График поступления по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование работ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель ________________     _________________

(Подпись)               (Фамилия, инициалы)

Приложение Г

(обязательное)

График

потребности в строительных машинах на объекте

| № пп | Наименование машины | Число машин | Среднесуточное число машин по месяцам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование работ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель    	________________________

(Подпись)	         (Фамилия, инициалы)

Приложение Д

(обязательное)

График

потребности  рабочих кадров на объекте

| № пп | Наименование профессий рабочих | Численность рабочих | Среднесуточная численность рабочих по месяцам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование работ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель ______________   ___________________________

(Подпись)                          (Фамилия, инициалы)

Приложение Е

(справочное)

Линейно – календарный график

Согласовано:                                                                                                                                                          Утверждаю:

Заместитель руководителя по строительству автодорог КГКУ КРУДОР                                                       Руководитель подрядной организации

(Ф.И.О)                                                                                                   (Ф.И.О)   «____»_________________201__г.                                                                                                                          «____»_________________201__г.

| год, месяц | Конструктивные элементы, тыс.руб. | Итого за месяц, тыс. руб. | Итого за квартал (согласно заключенному контракту), тыс.руб. | Продолжительность работ (года, месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на планируемый период |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технологическая схема потока

| Конструктивные элементы (согласно графика производства работ) | Подрядная организация выполняющая работы | ПК или км (схематический план) Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 1 2 3 |

Составил: представитель подрядной организации                                                                                  Проверил: представитель КГКУ КРУДОР

(должность, Ф.И.О)                                                                                                                                                                        (должность, Ф.И.О)

# Text boxes

объемы работ по ПК или км